## Slide 1: 12월 모객 아이템 현황 15개 아이템 · 179개 업무 한눈에 보기
10/7(수) 11:00 대회의실 · 마케팅팀
15 + 1
확정 아이템 + 통합 아웃바운드
CMS 프로젝트 허브 기준
179건
세부 업무
[4Q] Items통합 기준
18 · 13
완료 · 진행중
148건 착수 전
68%
3주(10/5~25)에 마감 집중
136건 중 93건
아이템별 업무 진행 상태
Chart: 
| 에듀토크 | 인플루언서 마케팅 | 자사고 설명회 현장 | 친구 추천 이벤트 | 수강후기 프로모션 | 메타 광고 | 체험수업 | 네이버 카페 | 인뎁스 세미나 | 교과 프로그램 | 당근 마켓 | KMO 2차 현장 응원 | 현장 주도 마케팅 | 아샘 | 자사고 면접 컨설팅
완료 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
진행중 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
대기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
착수 전 | 19 | 17 | 2 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0
주차별 업무 마감 건수
Chart: 
| 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7 | 12/14
마감 업무 | 2 | 3 | 25 | 39 | 29 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1
주 시작일(월) 기준 · 일정이 기재된 136건
10/12 주 39건 피크
에듀토크·메타 광고·체험수업·친구추천 준비가 한 주에 겹침 → 디자인 요청과 품의 일정 우선순위 조정 필요
시사점 아이템 대부분이 착수 전 → 오늘 실행 방향 확정이 우선 · 업무 담당 상위: 최유나 39건, 석다혜 38건, 이미현 26건 → 10월 중순 업무 분산 검토
출처: CMS MKT | 2026 4Q · [4Q] Items통합 B~H열(10/6 기준) 업무 행 집계 · '착수 전'은 완료여부 칸이 비어 있는 업무

## Slide 2: CMS 프로젝트 허브 12월 모객 아이템(HQ) 구축 현황
허브 화면 기준 · 시트 일정 대조
아이템별 운영 기간 (허브 ‘시기’ 제안)
인지·DB 확보
체험·관계 형성
응시·등록 전환
전환 지원
10월
11월
12월
오늘 10/7
에듀토크 최세종
9/22 ~ 11/4 · 24건
메타 광고 (인스타그램) 최유나
10/6 ~ 10/26 · 14건
인플루언서 마케팅 최유나
9/23 ~ 12/11 · 20건
당근 마켓 석다혜
10/12 ~ 11/13 · 8건
네이버 카페 이미현
10/2 ~ 11/20 · 9건
KMO 2차 현장 응원 김새미
10/8 ~ 11/14 · 8건
하반기 자사고 입학설명회 현장 PM 미기재
10/8 · 18건
인뎁스 세미나 석다혜
10/8 ~ 11/3 · 9건
아샘 이미현
10/6 ~ 10/28 · 5건
체험수업 (FIT·MATHMILE) 석다혜/이미현
10/2 ~ 10/30 · 13건
자사고 면접 컨설팅 홍혜숙
별도 마스터시트로 일정 관리
교과 프로그램 (알림톡) 이미현/석다혜
10/19 ~ 11/3 · 9건
친구 추천 이벤트 이로은
10/15 ~ 12/11 · 18건
수강후기 프로모션 최유나
10/7 ~ 11/19 · 16건
현장 주도 마케팅 최유나
9/29 ~ 12/18 · 6건
통합 아웃바운드 HQ
시기 미정 · 추가 제안 C(콜 스코어링)와 연결
허브 입력 현황
아이템 등록 16 / 16
아이템 14 · WEB 2
시기 입력 0 / 16
전 항목 ‘시기 미지정’
센터 담당 배정 (정·부·실) 0 / 16
항목별 미선택 38
다음 단계
왼쪽 운영 기간을 허브 ‘시기’에 입력
아이템별 센터 담당 정·부·실 배정
통합 아웃바운드(WEB)에 미전환 DB 콜 흐름 연결 — 우선순위 산출 → 알림톡 예열 → 상담콜
명칭 통일: 허브 ‘교과 프로그램’ = 시트 ‘교과 프로그램 홍보(알림톡)’, 허브 ‘자사고 면접 컨설팅(이병훈 소장 라이브)’ = 시트 ‘[특사모]’ + ‘이병훈 소장 라이브’
시사점 허브에 16개 항목 등록은 끝났고, 시기·센터 담당이 비어 있음 → 시트 일정 기준으로 이번 주 안에 채우면 센터별 실행 현황까지 허브에서 추적 가능
출처: CMS 프로젝트 허브 ‘12월 모객 아이템(HQ)’·‘아웃바운드(HQ)’ 화면 / [4Q] Items통합 B~H열 업무 날짜의 최초~최종일(10/6 기준)

## Slide 3: 에듀토크 (이병훈TV 라이브) 겨울학기 모객 실행 방향 · 담당 최세종
10/7(수) 대회의실 · 방송 D-Day 11/4(수)
왜 하나
겨울학기 모객의 첫 대규모 학부모 접점. 이병훈TV의 도달력·신뢰도로 입시 관심 학부모 DB를 온라인에서 한 번에 확보하고, 인뎁스 세미나·체험수업·입학테스트로 이어지는 퍼널의 입구를 만든다.
누구에게
입시·진학 정보에 관심 있는 학부모 (세부 타깃은 주제·패널 확정 후 확정, 홍혜숙·석다혜 10/6). 이병훈TV 시청자 + 제휴학원(기존 입시 실적) + 광고 채널 유입.
어떻게
11/4 이병훈TV 라이브 방송 · 랜딩 웹앱에서 신청(설문 + 특전) · DM 2회(D-14 예열, D-7 리마인드, 알림톡 분할 발송) · 방송 중 라이브 채팅 실시간 대응.
모객 연결 흐름
홍보 채널·제휴
10/5~ 채널 확정
제휴학원 공동 홍보
▶
랜딩 신청
10/21 오픈
설문+특전 → DB
▶
DM 예열
D-14 (10/21)
D-7 (10/28)
▶
11/4 라이브
이병훈TV 방송
채팅 실시간 대응
▶
후속 알림톡
방송 후 인뎁스
·체험수업 안내
▶
입테·등록
12월 2주 입테
→ 겨울학기 등록
주요 일정 최세종 담당 업무 타임라인
10/1
10/15
11/1
10/5 홍보 채널 확정 진행중
10/8 특전 설정
10/13 랜딩 구성 기획
10/14 채팅 대응방안 기획
10/16 설문 설계·DM 문안
10/19 랜딩 웹앱 개발
10/21 랜딩 릴리즈·DM 1차
10/28 DM 2차 (D-7)
11/4 방송 D-Day·채팅 대응
● 진행중 ○ 예정 │ 빨간선 오늘(10/7)
예상 예산 금액은 회의 전 기입
항목 | 내용 | 금액(만원)
특전 개발·제작 | 주제 연계 특전 (최유나 10/16) | 
홍보 채널 광고 | 채널별 광고 소재·집행 | 
제휴 홍보 | 제휴학원 공동 홍보 (제휴실행안) | 
DM·알림톡 발송 | D-14 / D-7, 분할 발송 | 
방송·패널 | 이병훈TV 송출·패널 (조율 중) | 
랜딩 웹앱 | 내부 개발 (최세종) | -
합계 |  | 
✚ 추가 제안 12월 모객 로드맵 적용
A. 리마인더 확대로 미시청 방지
D-14·D-7에 D-1·당일 알림톡 추가 → 신청 후 미시청(노쇼) 최소화
B. 설문 기반 우선순위 상담콜
설문 관심도로 신청자 스코어링 → 방송 후 24~48h 골든타임에 상위 리드부터 상담콜
C. 관심사별 후속 알림톡 분기
설문의 학년·관심 프로그램에 따라 인뎁스 세미나 / FIT / MATHMILE 체험수업으로 나눠 안내
D. 다시보기·하이라이트 숏폼
미시청자 재접촉용 다시보기 링크 + 하이라이트를 메타·당근 광고 소재로 재활용
E. 입테 통합 퍼널·CRM 연결
에듀토크 DB를 신청→시청→인뎁스·체험→입테→등록까지 추적해 단계별 전환율 측정
F. 라이브 채팅 질문 FAQ화
채팅 질문을 학부모 FAQ·상담 스크립트·후속 콘텐츠로 정리 (Montelena 여론 데이터와 결합)
회의 결정 필요
① 이병훈TV 컨셉 대표님 보고·조율 결과 ② 주제·패널 확정 → 특전 컨셉(10/8) ③ 홍보 채널·제휴학원 범위 ④ 당근마켓 홍보 품의 에듀토크 통합 여부 ⑤ 알림톡 분할 발송 기준·템플릿 심사 일정 ⑥ 성과 목표(신청·시청·입테 전환)
출처: CMS MKT | 2026 4Q · [4Q] Items통합 B~H열 에듀토크(10/6 기준) / 12월 모객 로드맵(9/9, Claude Code 작업) · D-7 리마인드일(10/28)은 방송일 기준 산출
Notes: [4Q] Items통합에서 담당자가 최세종인 아이템(에듀토크)만 정리. 협업 업무(주제 기획·패널: 홍혜숙/석다혜, 광고 소재·특전 제작: 최유나, 비주얼: 공혜영)는 일정 의존 관계로만 언급. 예산 금액은 시트에 없어 회의 전 기입 필요.

## Slide 4: 에듀토크 상세 ① 준비 일정 — 24개 업무와 크리티컬 패스
담당 최세종 · 방송 11/4(수)
10/1
10/15
11/1
오늘
미정
기획·콘텐츠
9/22 송출 채널 선정 (이병훈TV) -
10/6 주제 기획 홍혜숙/석다혜
10/6 패널 확정 홍혜숙/석다혜
10/8 특전 설정 최세종
10/16 특전 개발 제작 최유나
— 특전 원고 작성 → 검수 석다혜·이미현 → 홍혜숙
10/30 원고 · 발표자료 개발 홍혜숙/석다혜
홍보·DM
10/5 홍보 채널 확정 (제휴실행안) 최세종
10/8 채널별 광고 소재 기획 최유나
— 에듀토크 비주얼 기획 공혜영
10/16 광고 소재 디자인 · DM 문안 최유나 · 최세종
10/19 채널별 콘텐츠 게시 최유나
10/21 DM 1차(D-14) · 2차(D-7) 최세종
랜딩·설문
10/13 랜딩 웹앱 구성 기획 최세종/최유나
10/16 설문 설계 최세종
10/19 랜딩 웹앱 개발 최세종
10/21 랜딩 릴리즈 최세종
방송 운영
10/14 라이브 채팅 대응방안 기획 최세종
10/30 대본 리딩·리허설 (11/2 최종 점검) 홍혜숙
11/4 방송 D-Day · 라이브 채팅 대응 최세종
● 완료 ● 진행중 ○ 예정 ◯ 빨간 테두리 = 크리티컬 패스 굵은 글씨 = 최세종 담당
크리티컬 패스
10/6 주제·패널 확정
10/8 특전 설정 · 소재 기획
10/16 특전 제작 · 소재 디자인 · DM 문안
10/21 랜딩 릴리즈 · DM 1차
10/30 원고·발표자료 · 리허설
11/4 방송 D-Day
리스크와 대응
주제·패널이 10/6보다 늦어지면 특전 → 소재 → DM이 연쇄 지연 → 오늘 회의에서 주제 확정
DM 1차(10/21)는 랜딩 릴리즈와 같은 날 → 10/19 개발 완료 후 신청 테스트 1회 필수
특전 원고·비주얼 기획은 날짜 미정 → 10/13까지로 지정 제안
10/12 주에 팀 전체 업무 39건 집중 → 디자인 요청 순서 사전 합의
출처: [4Q] Items통합 B~H열 에듀토크 24개 업무(10/6 기준) · ‘원고·발표자료’, ‘소재 디자인·DM 문안’, ‘DM 1·2차’ 등 같은 날짜 업무는 한 줄로 묶음 · 크리티컬 패스는 시트 비고의 선후관계 기준

## Slide 5: 에듀토크 상세 ② 방송 운영안 (60분 기준, 안)
담당 최세종 · 방송 11/4(수)
방송 개요
일시 | 11/4(수) — 방송 시간 확정 필요
채널 | 이병훈TV 라이브 (컨셉 대표님 보고 후 조율)
패널 | 이병훈 소장 + CMS 발표자 (10/6 확정 예정)
주제 | 10/6 확정 예정 (홍혜숙·석다혜) — 아래 후보 참고
특전 | 주제 확정 후 설정(10/8) → 제작(10/16)
리허설 | 10/30 대본 리딩·리허설 → 11/2 최종 점검
주제 후보 (안) 최종 선정은 주제 기획 담당
A
2027 특목·자사고 입시 변화와 겨울방학 수학 로드맵
특사모·자사고 설명회와 연결
B
초·중 수학, 겨울방학 3개월이 1년을 결정한다
FIT·MATHMILE 체험수업과 연결
C
이병훈 소장이 답하는 우리 아이 수학 진로 Q&A
채팅 참여·설문 응답 극대화
큐시트 (안) 분 단위 · ▼ 표시는 신청·설문 링크 노출(CTA) 시점
오프닝
패널 소개 · 방송 안내
0
세션 1 · 입시 트렌드
이병훈 소장
5
세션 2 · 겨울방학 로드맵
CMS 발표자
20
특전 안내
특전 수령 = 설문 응답
35
실시간 Q&A
채팅 질문 큐레이션
40
클로징
인뎁스·체험 신청 안내
55
60
▼
CTA ① 특전·설문
▼
CTA ② 상담 신청
▼
CTA ③ 인뎁스·체험
라이브 채팅 운영 최세종 · 10/14 대응방안 기획
진행 보조
공지 고정, 신청·설문 링크 3회 게시, 방송 흐름 안내
질문 큐레이터
질문을 유형별로 분류 → Q&A용 상위 질문 전달
상담 연결
개별 상담성 질문 → 상담 신청 링크로 유도, 연락처는 채팅에서 받지 않음
사전 준비: 예상 질문 FAQ 20개 · 금지 표현(과장·비교 광고) 가이드 · 부정 이슈 발생 시 보고 라인
D-Day 체크리스트
☐ D-1 송출 테스트·링크 점검
☐ 랜딩 신청 마감 시간·안내 문구
☐ 특전 다운로드 링크·자동 메시지
☐ 설문 응답 → 시트 저장 확인
☐ 채팅 FAQ·링크 문구 사전 작성
☐ 방송 종료 후 다시보기 공개 여부
☐ D+1 후속 알림톡 예약 발송
회의 결정 필요
① 주제 A·B·C 중 선택(또는 수정) ② 방송 시간대 ③ 큐시트 시간 배분·CMS 발표자 ④ 채팅 운영 인원(역할 3개) ⑤ 다시보기 공개 여부·기간
시트 기준: 송출 채널·패널·주제 일정, 특전·리허설 일정, 라이브 채팅 대응 업무 · 큐시트·주제 후보·채팅 역할·체크리스트는 회의 논의용 제안(안)

## Slide 6: 에듀토크 상세 ③ 모객 시퀀스 · 신청 이후 전환 설계
담당 최세종 · 방송 11/4(수)
메시지·홍보 시퀀스 ● 시트 확정 ○ 추가 제안
10/19 콘텐츠 게시·광고
채널별 순차 게시
10/21 랜딩 오픈·DM 1차
D-14 예열
10/28 DM 2차
D-7 리마인드
11/1 D-3 알림톡
특전 미리보기
11/3 D-1 알림톡
시청 링크·시간
11/4 방송 당일
2시간 전 링크
11/5 D+1 다시보기
설문 미응답자 재안내
11/6 인뎁스 알림톡
에듀토크 종료 후
11/20 체험수업 신청 마감
MATHMILE·FIT
12월 2주 입학테스트 →
설문 → 세그먼트 → 후속 경로 설문 설계 10/16 · 최세종
설문 문항 (안)
1. 자녀 학년
2. 목표 학교 유형
3. 현재 수학 학습 방식
4. 관심 프로그램
5. 상담 희망 여부
6. 궁금한 점 (주관식)
→
상담 희망
▶ 방송 후 24~48h 내 상담콜 → 입테 예약
특목·자사고 목표
▶ 인뎁스 세미나 · 특사모 면접 컨설팅 안내
MATHMILE 관심
▶ MATHMILE 체험수업 (신청 ~11/20)
FIT 관심
▶ FIT 체험수업 (매쏠로지2 체험계정)
기타·미응답
▶ D+1 다시보기 + 아샘·교과 알림톡
성과 지표 목표는 회의에서 확정
노출·도달 광고·채널 리포트
목표 ______
랜딩 방문 웹앱 방문 로그
목표 ______
사전 신청 신청 DB
목표 ______
라이브 시청 이병훈TV 통계
목표 ______
설문 응답 설문 시트
목표 ______
후속 신청 인뎁스·체험 신청
목표 ______
입테 응시 · 등록 입테 명단·등록
목표 ______
핵심 에듀토크는 신청 DB를 모으는 것으로 끝나지 않음 → 설문 응답으로 관심사를 나눠 인뎁스·체험수업·특사모로 바로 넘기고, 상담 희망자는 48시간 안에 연락
● 시트 확정: 콘텐츠 게시 10/19 · 랜딩·DM 1차 10/21 · DM 2차(D-7) · 인뎁스 알림톡(에듀토크 종료 후) · 체험수업 신청 관리 ~11/20 / ○ 제안: D-3·D-1·당일·D+1 알림톡, 설문 문항, 세그먼트 경로