## Slide 1: 겨울학기 모객 전략안 4Q 확정 아이템 실행 방향 + 추가 제안
10/7(수) 11:00 대회의실 · 마케팅팀
핵심 방향 10월 인지·DB 확보 → 11월 체험·관계 형성 → 12월 입테 응시·등록 전환 — 모든 아이템의 DB를 하나의 퍼널로 연결
10월
11월
12월
10/6 예산 확정·현장마케팅 취합
10/21 메타광고·에듀토크 DM
10/26 카페·체험수업 게시
11/4 에듀토크 방송
11/9 친구추천 오픈
11/14 KMO 2차 현장
11/20 체험수업 신청 마감
12/4 친구추천 종료
12/2주 입테 · 12/11 리워드 지급
12/18 현장마케팅 정산
① 인지·DB 확보 10월~11월 초
에듀토크 (이병훈TV 라이브) 최세종
학부모 입시 토크 라이브 11/4 · 특전·설문
→ 랜딩 DB → DM D-14/D-7 → 인뎁스·체험
예산 · 특전 제작·채널 홍보비
메타(인스타) 광고 최유나
학부모 타깃 광고 · 앰플랜잇 대행 · 10/21~
→ 랜딩 신청폼 DB → 24h 효율 점검·개선
예산 · 광고비 + 대행 수수료
인플루언서 마케팅 최유나
셀러 포스팅 + 특전자료 다운로드
→ DB 폼·자동 메시지 → 입테 응시 리워드
예산 · 에이전시비·리워드·교재 발송
당근마켓 · 네이버 카페 석다혜/이미현
맘카페·당근에 에듀토크·체험수업 노출
→ 체험수업 신청폼 DB (카페글 10/26)
예산 · 카페 집행비·당근 광고비
KMO 2차 · 자사고 설명회 김새미/홍혜숙
판촉물 + 진학 가이드 QR 특전 배포
→ QR 유입 DB → 알림톡 리타깃
예산 · 판촉물·배포 인력·배송
② 체험·관계 형성 10월 말~11월
인뎁스 세미나 석다혜
센터별 학부모 세미나 · 발표자료 10/29
→ 센터 블로그 10/23 → 현장 입테 예약
예산 · 홍보 이미지·센터 운영비
아샘 이미현
초·중 진행 방식 10/6 · 자료 개발 10/20
→ 블로그 홍보 → 참석자 상담·입테 예약
예산 · 자료 제작비
FIT · MATHMILE 체험수업 석다혜/이미현
매쏠로지2 체험계정 · 초등 기프트 특전
→ 랜딩·카페 신청 → 11/20까지 관리 → 등록 상담
예산 · 기프트·활동지·체험계정
[특사모] 자사고 면접 컨설팅 홍혜숙
자사고 지원 예비 고1 면접 컨설팅
→ 참여자 → 겨울학기 특목·자사 과정
예산 · 별도 마스터시트 기준
③ 응시·등록 전환 11월~12월
교과 프로그램 홍보 알림톡 이미현/석다혜
FIT·PL / GS·MATHMILE 문안 11/3
→ 보유 DB → 입테 예약·등록 (발송 김새미)
예산 · 알림톡 발송비
친구추천 이벤트 이로은
재원생 추천 11/9~12/4 (CMS 공통)
→ 지인 입테 예약 → 리워드 12/11
예산 · 경품·리워드
수강후기 프로모션 최유나
재원생 후기 이벤트 10/20~11/15(안)
→ 후기 → 광고·카페·블로그 신뢰 소재
예산 · 경품
현장 주도 마케팅 지원 최유나
센터 BM 제안 취합 → 10/14 결정 공지
→ 센터별 지역 맞춤 모객 → 정산 12/18
예산 · 센터별 승인액
✚ 추가 모객 전략 제안 12월 모객 로드맵 기반
A. 입학테스트 통합 퍼널·CRM
자사고 모객 허브의 퍼널·CRM 구조를 이식 → 전 아이템 DB를 예약→응시→등록 단계로 통합 추적
B. 노쇼·이탈 방지 자동 알림톡
입테 D-14/7/3/1 리마인더 + 결과 통보 후 24~48h 골든타임 상담콜
C. 아웃바운드 콜 스코어링
미전환 DB 우선순위 자동 산출 → 알림톡 예열 → 표준 스크립트 콜 → CRM 기록
D. AI 모의면접 체험 이벤트
특목고 면접대비 웹앱을 리드마그넷으로 개방 (특사모·자사고 설명회 연계)
E. 추천·신뢰 강화
형제·자매 혜택을 친구추천에 결합 · 네이버 플레이스 리뷰 캠페인(수강후기 연계)
F. 데이터 기반 타깃·콘텐츠
지역경쟁분석 우선 세그먼트로 메타·당근 타깃 설정 · Montelena 여론 데이터로 시기별 콘텐츠 초안
회의 결정 필요
① 12월 입학테스트 일정·회차 및 센터별 목표(예약/응시/등록) ② 아이템별 예산 금액 기입·합계 ③ 인뎁스·입학테스트 공통 예약폼 여부 ④ 당근마켓 품의 에듀토크 통합 여부 ⑤ 신규 알림톡 템플릿 카카오 심사(1~2영업일) 일정 반영 ⑥ 추가 제안(A~F) 채택·담당 지정
출처: CMS MKT | 2026 4Q · [4Q] Items통합 B~H열(10/6 기준) / 12월 모객 로드맵(9/9, Claude Code 작업) · 예산은 항목만 표기, 금액은 담당자 기입
Notes: 4Q Items통합 B열 확정 아이템을 퍼널 3단계(인지·DB → 체험·관계 → 응시·등록)로 재배치하고, 각 아이템의 대상·방식, 모객 연결, 예산 항목을 정리. 예산 금액은 시트에 기재되어 있지 않아 담당자 기입 필요. 오른쪽은 12월 모객 로드맵에서 도출한 추가 제안.