## Slide 1: 에듀토크 (이병훈TV 라이브) 겨울학기 모객 실행 방향 · 담당 최세종
10/7(수) 대회의실 · 방송 D-Day 11/4(수)
왜 하나
겨울학기 모객의 첫 대규모 학부모 접점. 이병훈TV의 도달력·신뢰도로 입시 관심 학부모 DB를 온라인에서 한 번에 확보하고, 인뎁스 세미나·체험수업·입학테스트로 이어지는 퍼널의 입구를 만든다.
누구에게
입시·진학 정보에 관심 있는 학부모 (세부 타깃은 주제·패널 확정 후 확정, 홍혜숙·석다혜 10/6). 이병훈TV 시청자 + 제휴학원(기존 입시 실적) + 광고 채널 유입.
어떻게
11/4 이병훈TV 라이브 방송 · 랜딩 웹앱에서 신청(설문 + 특전) · DM 2회(D-14 예열, D-7 리마인드, 알림톡 분할 발송) · 방송 중 라이브 채팅 실시간 대응.
모객 연결 흐름
홍보 채널·제휴
10/5~ 채널 확정
제휴학원 공동 홍보
▶
랜딩 신청
10/21 오픈
설문+특전 → DB
▶
DM 예열
D-14 (10/21)
D-7 (10/28)
▶
11/4 라이브
이병훈TV 방송
채팅 실시간 대응
▶
후속 알림톡
방송 후 인뎁스
·체험수업 안내
▶
입테·등록
12월 2주 입테
→ 겨울학기 등록
주요 일정 최세종 담당 업무
10/5 | 홍보 채널 확정 (제휴실행안·제휴학원 체크) | 진행중
10/8 | 특전 설정 (주제 확정 후 컨셉 결정) | 
10/13 | 랜딩 페이지 웹앱 구성 기획 (+최유나) | 
10/14 | 라이브 채팅 대응방안 기획 | 
10/16 | 설문 설계 · DM 발송 문안 개발 | 
10/19 | 랜딩 페이지 웹앱 개발 | 
10/21 | 랜딩 릴리즈 · DM 1차 발송 (D-14) | 
10/28 | DM 2차 리마인드 (D-7) | 
11/4 | 방송 D-Day · 라이브 채팅 대응 | 
예상 예산 금액은 회의 전 기입
항목 | 내용 | 금액(만원)
특전 개발·제작 | 주제 연계 특전 (최유나 10/16) | 
홍보 채널 광고 | 채널별 광고 소재·집행 | 
제휴 홍보 | 제휴학원 공동 홍보 (제휴실행안) | 
DM·알림톡 발송 | D-14 / D-7, 분할 발송 | 
방송·패널 | 이병훈TV 송출·패널 (조율 중) | 
랜딩 웹앱 | 내부 개발 (최세종) | -
합계 |  | 
✚ 추가 제안 12월 모객 로드맵 적용
A. 리마인더 확대로 미시청 방지
D-14·D-7에 D-1·당일 알림톡 추가 → 신청 후 미시청(노쇼) 최소화
B. 설문 기반 우선순위 상담콜
설문 관심도로 신청자 스코어링 → 방송 후 24~48h 골든타임에 상위 리드부터 상담콜
C. 관심사별 후속 알림톡 분기
설문의 학년·관심 프로그램에 따라 인뎁스 세미나 / FIT / MATHMILE 체험수업으로 나눠 안내
D. 다시보기·하이라이트 숏폼
미시청자 재접촉용 다시보기 링크 + 하이라이트를 메타·당근 광고 소재로 재활용
E. 입테 통합 퍼널·CRM 연결
에듀토크 DB를 신청→시청→인뎁스·체험→입테→등록까지 추적해 단계별 전환율 측정
F. 라이브 채팅 질문 FAQ화
채팅 질문을 학부모 FAQ·상담 스크립트·후속 콘텐츠로 정리 (Montelena 여론 데이터와 결합)
회의 결정 필요
① 이병훈TV 컨셉 대표님 보고·조율 결과 ② 주제·패널 확정 → 특전 컨셉(10/8) ③ 홍보 채널·제휴학원 범위 ④ 당근마켓 홍보 품의 에듀토크 통합 여부 ⑤ 알림톡 분할 발송 기준·템플릿 심사 일정 ⑥ 성과 목표(신청·시청·입테 전환)
출처: CMS MKT | 2026 4Q · [4Q] Items통합 B~H열 에듀토크(10/6 기준) / 12월 모객 로드맵(9/9, Claude Code 작업) · D-7 리마인드일(10/28)은 방송일 기준 산출
Notes: [4Q] Items통합에서 담당자가 최세종인 아이템(에듀토크)만 정리. 협업 업무(주제 기획·패널: 홍혜숙/석다혜, 광고 소재·특전 제작: 최유나, 비주얼: 공혜영)는 일정 의존 관계로만 언급. 예산 금액은 시트에 없어 회의 전 기입 필요.